## Estimación
Estimación de Costos por Unidad de Servicio
Perfil | Rol | Tarifa/Hora | Horas Estimadas por Servicio | Costo por Servicio
Arquitecto de Soluciones | Diseño y Estrategia | 75 | 20 | 1500
Desarrollador Senior | Desarrollo y Pruebas | 60 | 60 | 3600
Especialista DevOps | CI/CD y despliegue | 65 | 15 | 975
Analista QA | Pruebas y Calidad | 50 | 20 | 1000
Subtotal Costo de Personal |  |  |  | 7075
Costo de Herramientas | GitHub Copilot |  |  | 100
Costos Indirectos (15% sobre personal) | Administración y Gestión |  |  | 1061.25
Costo Unitario Total |  |  |  | 8136.25
Equipo Propuesto y Dedicación
Perfil | Rol en el Proyecto | Tarifa/Hora | Horas Estimadas | Unidades de Microservicios | Horas Totales Estimadas | % de Dedicación
Arquitecto de Soluciones | Liderazgo y Diseño | 75 | 20 | 1 | 20 | 17.39%
Desarrollador Senior | Programación y Refactorización | 60 | 60 | 1 | 60 | 52.17%
Especialista DevOps | CI/CD y Automatización | 65 | 15 | 1 | 15 | 13.04%
Analista QA | Calidad y Pruebas | 50 | 20 | 1 | 20 | 17.39%
Nota: Se considera un total de 1,200 horas de proyecto (15 días hábiles x 8 horas/día x 10 personas). Los porcentajes se basan en la división de las horas estimadas entre las 1,200 horas totales.

## Proyección
Resumen Ejecutivo y Proyección Financiera
Indicador | Valor | Fórmula/Comentarios
Número de Microservicios a Entregar | 1 | Basado en el análisis inicial del alcance.
Costo Total Proyectado | 8136.25 | Se obtiene el Costo Unitario Total * Número de Microservicios
Precio Unitario (por Microservicio) | 13560.4167 | Cálculo basado en el Costo Unitario Total / (1- 0,40) que es el margen del 40%.
Revenue Total Proyectado | 13560.4167 | Precio Unitario * Número de Microservicios , Este es el ingreso total esperado.
Margen de Ganancia (%) | 40% | Debe ser >= 40%. Calcula (Revenue Total - Costo Total ) neta dividida por el revenue total
Ganancia Neta Proyectada | 5424.1667 | Ganancia final del proyecto.
Plazo Máximo de Entrega | 15 días hábiles
Período de Gracia | 2 días hábiles